## All Requests
Type | Priority | Module | Original Request Description | English Description | Note | Est. time (hrs) | Status | Color | Department
| Enhanc. | C | Merge the list for all document type with the list sent by (Admin affairs), (I prepared consolidated list and sent it for them for review and approval). – 2 hours | Merge the list for all document type with the list sent by (Admin affairs), (I prepared consolidated list and sent it for them for review and approval). – 2 hours | Waiting for confirmation on 1 final list and merge it with the confirmed list from GR | 3 | Done |  | الشئون الإدارية
| Enhanc. | C | We need them to give us the full description of how they will need to withdraw a corr. For update or deletion ( we said it can be sent back from the workflow to keep the same corr. No. and they have to resend , but the fields they have to provide like from who to who and what are the attachment (new text field)). | We need them to give us the full description of how they will need to withdraw a corr. For update or deletion ( we said it can be sent back from the workflow to keep the same corr. No. and they have to resend , but the fields they have to provide like from who to who and what are the attachment (new text field)). | Waiting for the full description on the Process and what fields will be available for update when it is returned |  | New |  | السجل العام والارشيف والإدارات | We need only the receiver to return it to the Archive to change the file number but for GR enable all fields for update, wihtout Corr. No.
|  | B | Org code in the Admin screen to be “رمز الجهة” (all updates required in admin screen provided to Murugan). | Org code in the Admin screen to be “رمز الجهة” (all updates required in admin screen provided to Murugan). |  |  | Done
| Core | C | Add new column for Org Code Different that Org ID, which will be system generated. | Add new column for Org Code Different that Org ID, which will be system generated. |  | 2 | Duplicated | Red
| Core | C | The Units have to approve the folder structure as (ORG TYPE, ORG NAME and DOC TYPE). – Implementation of folder structure. | The Units have to approve the folder structure as (ORG TYPE, ORG NAME and DOC TYPE). – Implementation of folder structure. | Waiting for Official approval of this folder structure by all units |  | New |  | السجل العام والارشيف والإدارات | Approved from Archive
| Core | C | The Archive and All unit have to agree to stop the Corr. at archive until processed or keep sending in parallel. | The Archive and All unit have to agree to stop the Corr. at archive until processed or keep sending in parallel. | Workflow change, if we have to stop parallel processing. | 4
| Core | C | The Org number part in the file number for G2G should be the same as controlled Organizations, like if we send something from MOH selected from Controlled list will be like 175 in the part of file number. The same should happen when selecting MOH from G2G list of organizations. | The Org number part in the file number for G2G should be the same as controlled Organizations, like if we send something from MOH selected from Controlled list will be like 175 in the part of file number. The same should happen when selecting MOH from G2G list of organizations. |  | 1 | Done
| Reports | C Rep | In the ext. corr. report screens when searching for corr. we should display if it is borrowed or not. | In the ext. corr. report screens when searching for corr. we should display if it is borrowed or not. |  | 8
| Enhanc. | B | There should be option in borrow file screen that this is borrowed file or just data request (which is just copying the file on spot). | There should be option in borrow file screen that this is borrowed file or just data request (which is just copying the file on spot). |  | 4
| Core | B | There is a bug when extending borrow period, the “to date” is not extended and extension periods are increased. | There is a bug when extending borrow period, the “to date” is not extended and extension periods are increased. | Unit Testing pending | 2 | Done
| Core | B | Screen or another option to show delayed files, mentioning file number, subject, borrower, return date, how many days not returned. | Screen or another option to show delayed files, mentioning file number, subject, borrower, return date, how many days not returned. | Unit Testing pending | 2 | Done
| Enhanc. | C | There is some organizations that when selected we should automatically select the destination department as.. Pre-Audit Sector. | There is some organizations that when selected we should automatically select the destination department as.. Pre-Audit Sector. | Waiting for the list of these organization and where it will be automatically sent (destination unit) | 4 | Waiting For Input | Yellow | الرقابة المسبقة
| Core | C | The file number in case of Archive Only.. Should be enabled for the user to update manually. | The file number in case of Archive Only.. Should be enabled for the user to update manually. |  | 4 | Done
|  | C | Remove the INC description for External Incoming Corr. | Remove the INC description for External Incoming Corr. |  |  | Done
| Enhanc. | DC | In DATACAP, Default value for Privacy is Normal. | In DATACAP, Default value for Privacy is Normal.
| Core | DC | Icons is not appearing (Black with dark Blue background). | Icons is not appearing (Black with dark Blue background).
| Core | DC | Icons that are disappearing from up in DATACAP while completing the Corr. Info. | Icons that are disappearing from up in DATACAP while completing the Corr. Info. | Being tested |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | C | If the Corr. Is Ext. out, default value for needs reply is no. | If the Corr. Is Ext. out, default value for needs reply is no. |  | 2 | Done
| Enhanc. | C | If there is error or missing data, while entering Corr. There should be descriptive message. | If there is error or missing data, while entering Corr. There should be descriptive message. | Out of the box, The user have to enter data in all * fields then save button will be activated (deactivated by default) |  | On Hold | Yellow
| Core | C | Reference Number is not required field. | Reference Number is not required field. |  | 0 | Done
| Enhanc. | All | Any field that is called (Code) should be Translated to “رمز” like organization code or document code in Admin screen (this is an example only; we need to check in all screens). | Any field that is called (Code) should be Translated to “رمز” like organization code or document code in Admin screen (this is an example only; we need to check in all screens). |  | 1
| Core | FP | We need WS details for Inserting and updating successful FP request. Moreover, keep sending failed integrated requests. | We need WS details for Inserting and updating successful FP request. Moreover, keep sending failed integrated requests. | After getting the WS's | 4
| Enhanc. | FP | List of Exemption types if they need to add more than the existing 3. | List of Exemption types if they need to add more than the existing 3. | IBA Integration | 1
| Enhanc. | FP | Reasons for Exemption to be predefined list not plain text. | Reasons for Exemption to be predefined list not plain text. | Need the list of reasons | 4
| Core | FP | Who will be responsible for cancelling Finger Print requests after fully approved? | Who will be responsible for cancelling Finger Print requests after fully approved? | Waiting for answer from Vacation section, who will be cancelling approved requests, this cancel will be again forwarded to IBA system via WS call |  | New |  | قسم الاجازات والإدارة العليا | The final one who authorized the request
| Core | FP | Request by Faisal to give permission to anyone in the approval cycle for FP request to cancel it. | Request by Faisal to give permission to anyone in the approval cycle for FP request to cancel it. | To introduce a new action on every step to cancel the request. | 8
| Enhanc. | C | Withdraw a corr. for update. | Withdraw a corr. for update. | We agreed that the receiver should send it back to GR for updating some fields, which they have to decide |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | C | The Corr. number printed automatically at the top while sending outgoing external corr. (Stamp) is not only corr. no. its is (File number dash corr. number) i.e. not 159 it is (159-1/5/6/175). | The Corr. number printed automatically at the top while sending outgoing external corr. (Stamp) is not only corr. no. its is (File number dash corr. number) i.e. not 159 it is (159-1/5/6/175). | Waiting for the whole information about the External Out as the number will be generated on save, how it will be printed before saved and the file number will be system generated because the archive did not change it yet |  | New |  | السجل العام والارشيف والوحدات التي ترسل خارجي | The number will be only maintained for some document types and the external IN file number will be used as External OUT file number on the attachment
| Core | Stamp | When receiving Incoming G2G, we should add the GR Incoming Stamp to the Attachment along with G2G stamp (and add the corr. number table, which has corr. number and receiving date). | When receiving Incoming G2G, we should add the GR Incoming Stamp to the Attachment along with G2G stamp (and add the corr. number table, which has corr. number and receiving date). | To add the stamp and table, there should be predefined template to be used by G2G organizations as discussed for external outgoing correspondence, can only estimate after discussing this in more detail. |  | New |  | السجل العام | Cancelled by user as any G2G incoming attcahment has G2G on it, we need to add only incoming corr. no and date
| Enhanc. | C | Add new text field for attachment description “بيانات المرفقات” so they can handwrite what kind of att. They received like (3 cartoons + 2 CD’s, etc.). | Add new text field for attachment description “بيانات المرفقات” so they can handwrite what kind of att. They received like (3 cartoons + 2 CD’s, etc.). |  | 4 | Done
| Enhanc. | C | We have to know if they want to send the Corr. CC to the SAB unit after sending as external OUT. | We have to know if they want to send the Corr. CC to the SAB unit after sending as external OUT. | Waiting for confirmation that we need to send the Corr. as CC to the originating unit. |  | New |  | السجل العام والارشيف والإدارات | sent the corr. CC to the sending unit
| Enhanc. | C | Can we add a time to unlock the corr. WF if no action for a period like 2. | Can we add a time to unlock the corr. WF if no action for a period like 2. |  | 4
| Enhanc. | C | Can we show the opened Corr. in different way than the not processed one? | Can we show the opened Corr. in different way than the not processed one? | Out of the Box, we can't distinguish between opened and not opened corr., but in the tracking screen, you can check if it is opened or not and by who. |  | On Hold | Yellow
| Core | C | When sending the external Corr. to Archive dept. it should go to archive team not unit in-basket. | When sending the external Corr. to Archive dept. it should go to archive team not unit in-basket. | As far as I know we have different inbasket for Archive team to receive the external correspondences, Please let me know more details of this issue. | 4
| Core | C | When sending the external Corr. to Archive dept. it should go to archive team not unit in-basket, they can change the file number or some more details . | In that case, they can change the file number or some more details . |  | 4
|  | C | The log is not appearing so nobody will know what is the required in the notes area. | The log is not appearing so nobody will know what is the required in the notes area. | Open Action sheet |  | Done
| Core | DC | In DATACAP open the fields for Archive number and Corr. for manual update so they can link to existing one or add to the same file. | In DATACAP open the fields for Archive number and Corr. for manual update so they can link to existing one or add to the same file.
| Enhanc. | C | Add fields for note and add new attachment on a new correspondence. By writing, the Corr. and press search to pull the data and continue working on the same saved corr. | Add fields for note and add new attachment on a new correspondence. By writing, the Corr. and press search to pull the data and continue working on the same saved corr. |  | 8
| Reports | New Reports | Workload statistic for employees in GR and Archive. Like who added what and who updated files. | Workload statistic for employees in GR and Archive. Like who added what and who updated files. | We need the full description of these reports and what data should be displayed and viewed by who |  | New |  | السجل العام والارشيف
|  | C | There should be no Action sheet for Decisions. | There should be no Action sheet for Decisions. |  |  | Done
|  | C | Change the section when adding attachment from adding from local directory to be “إضافة من الجهاز” in Arabic and “Add from computer” in English. | Change the section when adding attachment from adding from local directory to be “إضافة من الجهاز” in Arabic and “Add from computer” in English. | This is out-of-box and cannot be changed. |  | On Hold | Yellow
|  | C | Remove option to add attachment by CC as they will not be able to forward the message. | Remove option to add attachment by CC as they will not be able to forward the message. |  |  | Done
| Enhanc. | C | The attachments are showing null all the time for Action sheet attached to the corr. | The attachments are showing null all the time for Action sheet attached to the corr. |  |  | Done
| Others | C Track | Add option to flag the corr. For follow up. | Add option to flag the corr. For follow up. | Tracking Query | 4
| Enhanc. | C | Add option to mention the period for need reply. | Add option to mention the period for need reply. | Need more details like which screen and for whom. |  | Waiting For Input | Yellow | غير محدد
| Enhanc. | C | Save the log for who opened the corr. even he did not take any action, just opening. | Save the log for who opened the corr. even he did not take any action, just opening. |  | 16
|  | SAB | Delegations in EIS (how they will gain access to ECM). | Delegations in EIS (how they will gain access to ECM). | Just give him access in LDAP |  | Duplicated
|  | C | In case of wrong forwarding or need to change the forwarding, how he can reopen the WF and change the receiver (if completed) – | In case of wrong forwarding or need to change the forwarding, how he can reopen the WF and change the receiver (if completed) – |  |  | Duplicated | Red
|  | C | Like mail or messages (within period he can undo last action i.e. instead of send it will be put on hold for 5 or 10 min., then send it and in that period he can get it back). | Like mail or messages (within period he can undo last action i.e. instead of send it will be put on hold for 5 or 10 min., then send it and in that period he can get it back). | Once the user performs an action, he will not be able to do any action on that correspondence. |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | C Track | In internal corr. follow up screen change button name to clear “مسح” instead of close. | In internal corr. follow up screen change button name to clear “مسح” instead of close. |  | 1
| Others | Navigator | Activate help option and add the user manuals. So, they can be accessed by the user. | Activate help option and add the user manuals. So, they can be accessed by the user. |  | 8
|  | SAB | Test the delegated users’ access to the system. | Test the delegated users’ access to the system. |  | 2
| Enhanc. | All | Activate or develop system log for any action on the system for all WF (who added, deleted, updated what and when). | Activate or develop system log for any action on the system for all WF (who added, deleted, updated what and when). | Need more details on this requirements. | 56
| Core | C | Add new action sheet for Internal corr. As there is one for internal and another (the implemented) for External. | Add new action sheet for Internal corr. As there is one for internal and another (the implemented) for External. |  | 16
|  | C | Make sure, when adding the corr., the reserved Incoming or outgoing number should be linked to the user not global on the whole system (like when 3 sections open to add new Ext. Corr. they all will take 145 as corr. no. when they all save it will link all attachment to the first saved corr. which is wrong). | Make sure, when adding the corr., the reserved Incoming or outgoing number should be linked to the user not global on the whole system (like when 3 sections open to add new Ext. Corr. they all will take 145 as corr. no. when they all save it will link all attachment to the first saved corr. which is wrong). |  |  | Done
| Core | C | Can we delete an attachment before forwarding after saving by the same user at the same day? | Can we delete an attachment before forwarding after saving by the same user at the same day? | In Search screen, find the document and delete
| Enhanc. | C | Add a facility for the user to add old corr. number in a new field and disable the corr. number field and it is user oriented to global, so if 10 users open at the same time, each one will have different corr. number (Same as above request but with different approach). | Add a facility for the user to add old corr. number in a new field and disable the corr. number field and it is user oriented to global, so if 10 users open at the same time, each one will have different corr. number (Same as above request but with different approach). | Will be handled with search and update | 0
| Core | CR | Notify all the approvers for a CR request by the final decision by SAB president. Not only the direct manager and the Employee (For example, is the president approved but want to notify the users that for one time only renewal). | Notify all the approvers for a CR request by the final decision by SAB president. Not only the direct manager and the Employee (For example, is the president approved but want to notify the users that for one time only renewal). |  | 6
| Enhanc. | FP | Add a new report for workload for Vacation section employee. | Add a new report for workload for Vacation section employee. | Waiting for full description of these reports, what is the data to be displayed and opened by who and from which screen |  | On Hold | Yellow | قسم الاجازات
| Enhanc. | C | Folder Structure for internal. | Folder Structure for internal. | Waiting for the final folder structure for this also |  | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
|  | C | What if the user needed to change some details of the corr. after sending (like document type or privacy level). | What if the user needed to change some details of the corr. after sending (like document type or privacy level). |  |  | Duplicated | Red
|  | C | Order the list for Units in CC user’s option in internal corr. by organization structure. | Order the list for Units in CC user’s option in internal corr. by organization structure. | Out of the box, Can't be ordered |  | On Hold | Yellow
| Core | C | Force the sending policy for sending corr. like Vertical and horizontal only. | Force the sending policy for sending corr. like Vertical and horizontal only. | Waiting for final approval on this as we first forced this policy then we made it open to all, now it is asked again |  | Waiting For Input | Yellow | الإدارة العليا
| Enhanc. | C | Add a new field beside the CC user list of their count. | Add a new field beside the CC user list of their count. | Need to research
|  | C | How can the user preview the attach. Before sending. | How can the user preview the attach. Before sending. | Out of the box, he can only check it on the file system or in the |  | On Hold | Yellow
| Core | B | When selecting or writing the file number the subject should be pulled from DB | When selecting or writing the file number the subject should be pulled from DB |  | 8 | Done
| Reports | B | يجب توفير تقرير خاص بالإعارة عن فترة. / تقرير احصائي برسم بياني عن أكثر الملفات المُستعارة والموظفين المستعيرين | There should be a report for borrowed files in a period and another report for most files borrowed and most borrowers |  | 24
|  | B | تقرير خاص يبين المتأخرين / او فتح نافذة للملفات المتأخرة | تقرير خاص يبين المتأخرين / او فتح نافذة للملفات المتأخرة |  |  | Duplicated | Red
|  | B | تقرير عن حالة الملف. | تقرير عن حالة الملف. |  |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | B | يكون حقل نوع الجهة: الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشكل تلقائي | The field for organization type should be "Controlled Organization" by default and disabled |  | 1
|  | B | عند الضغط علي استعارة الملفات يوجد بطء شديد | عند الضغط علي استعارة الملفات يوجد بطء شديد |  |  | Done
|  | B | في تفاصيل الملف المستعار يجب تغيير مسمى "المنظمة " الى "الجهة " ويجب أن يعرض فقط الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. | في تفاصيل الملف المستعار يجب تغيير مسمى "المنظمة " الى "الجهة " ويجب أن يعرض فقط الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. |  |  | Done
| Core | B | رقم الملف يجب أن يبدأ حسب الجهة المختارة ويكون قائمة منسدلة لاختيار رقم الملف المطلوب بالإضافة الى إمكانية الكتابة الموجودة حاليا. | The files list should be dependent on the selected organization with option to enter files not in the selected list
|  | B | يجب أن تكون الوحدة التنظيمية مختارة حسب صلاحية المستفيد للنظام. | يجب أن تكون الوحدة التنظيمية مختارة حسب صلاحية المستفيد للنظام. | Already the logic |  | Done
|  | B | اسماء الموظفين هي أسماء الوحدة المختارة | اسماء الموظفين هي أسماء الوحدة المختارة | Already the logic |  | Done
| Enhanc. | DC | وقت المراسلة لا يتم ادراجه تلقائيا من خلال النظام حيث يجب ادراجه مثل التاريخ تلقائيا بعد الانتهاء من عملية اعداد المسح الضوئي تظهر رسالة "كل الوثائق كاملة هل تريد الانهاء" | The time field in DC entry template is not defaulted and is asking to enter it even it is entered
| Others | DC | يظهر زر "حسنا" يجب أن تكون كالتالي | Change OK to be "Next" .. "التالي"
| Others | DC | "كل الوثائق جاهزة هل تريد الانهاء" | All documents are ready do you want to complete
| Others | DC | تغيير زر "حسنا" إلى "موافق" | Change OK to "موافق"
| Enhanc. | DC | إمكانية تغيير المسمى الظاهر تلقائيا بعد عملية مسح الوثيقة حيث ما يظهر حاليا اسم غير مفهوم وأرقام ليس لها دلالة | Add field to name the attachment itself in DC
| Enhanc. | DC | تكبير حقل اسم جهاز المسح الضوئي حتى يظهر واضح | Change the width for source name in DC scan screen
|  | C | مرجع الوثيقة يجب أن يكون اختياري الادخال | مرجع الوثيقة يجب أن يكون اختياري الادخال |  |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | C | تخصيص حقول أساسية لنتائج البحث واضافة زر الخصائص لعرض جميع حقول المراسلة | Rearrange the columns for the search results and add a new button on top to show document details | Add new button for Properties only instead of Actions and what is the order of the fields in search result screen |  | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
|  | C | عند ارسال مراسلة "ويحتاج إلى رد " إلى إدارة ثم تقوم الإدارة الثانية بانتهاء المراسلة تصل إلى الشخص منشئ المراسلة فقط المرفقات ولا يمكن استعراض المراسلة أو إعادة توجيهها أو اجراء آخر كما لا تظهر صحيفة الإجراءات ضمن المرفقات. | عند ارسال مراسلة "ويحتاج إلى رد " إلى إدارة ثم تقوم الإدارة الثانية بانتهاء المراسلة تصل إلى الشخص منشئ المراسلة فقط المرفقات ولا يمكن استعراض المراسلة أو إعادة توجيهها أو اجراء آخر كما لا تظهر صحيفة الإجراءات ضمن المرفقات. |  |  | Done
|  | C | عند اختيار "يحتاج رد" يجب إضافة وقت التنبيه والمُدة للتذكير سواء للمُرسل أو المرسل إليه | عند اختيار "يحتاج رد" يجب إضافة وقت التنبيه والمُدة للتذكير سواء للمُرسل أو المرسل إليه |  |  | Duplicated | Red
|  | C | عندما يستلم شخص ما مراسلة يجب ان يكون هناك time out session ليقوم الآخرون باستكمال العمل / او اتاحة الصلاحية لمسؤول عن الوحدة | عندما يستلم شخص ما مراسلة يجب ان يكون هناك time out session ليقوم الآخرون باستكمال العمل / او اتاحة الصلاحية لمسؤول عن الوحدة |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة رقم المراسلة على الكتاب | إضافة رقم المراسلة على الكتاب |  |  | Duplicated | Red
| Others | C | يجب ترقيم المرفقات بشكل يتناسب مع المراسلة / (غير هام) | Add numbering for attachments related to a correspondence (Not Important) | Waiting for full description of the required if it will be done |  | Waiting for Input | Yellow | غير محدد
| Enhanc. | C | عند الغاء المراسلة تظهر رسالة " هذ انت متأكد من؟ " غير واضحة ويجب إعادة صياغة محتوى الرسالة | When cancelling the correspondence it is showing "Are you sure?" |  | 3 | Done
| Enhanc. | C | اظهار رسالة واضحة عند ارسال المراسلة (تم الارسال بنجاح) | Show confirmation message after successfully send a correspondence "Correspondence successfully sent "تم الارسال بنجاح" |  | 3 | Done
|  | C | تغيير مسمى المجلد الخاص بالوحدة التنظيمية من قسم "شؤون الإدارية" الى مسمى عام مثال "بريد الوحدة" | تغيير مسمى المجلد الخاص بالوحدة التنظيمية من قسم "شؤون الإدارية" الى مسمى عام مثال "بريد الوحدة" |  |  | Duplicated | Red
|  | C | تغيير مسمى المراسلات الخارجية الى صادر ووارد | Rename the external correspondence to incoming and outgoing | Waiting for confirmation to change the entry template name |  | On Hold |  | غير محدد | Cancelled By user
|  | C | إمكانية مسح المراسلة | Option to delete an attachment after sent in a correspondence | The creator of any document will have option to delete it, its data will remain in the correspondence but will not be opened by receivers |  | On Hold | Yellow
|  | C | عند ربط مراسلة بمراسلة سابقة يجب أن تستكمل بيانات المراسلة الأساسية | When linking one correspondence to another, we should complete the primary one | Did not understand the required, and this is the default behavior (data should be complete to save the correspondence) |  | On Hold | Yellow
|  | C | يجب التأكد من إعطاء رقم المراسلة عند ارسال المراسلة حتى لا يتم ارفاق مراسلات أخرى تم إعطائها نفس الرقم (او اظهار رسالة للإفادة والاستفسار) | Correspondence number should be user and session related | Will be 2 fields for link with old or initiate new |  | On Hold | Yellow
|  | C | تحديث قائمة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لوجود بيانات غير صحيحة | تحديث قائمة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان لوجود بيانات غير صحيحة |  |  | Done
| Enhanc. | C | اتاحة إمكانية تغيير حقل يحتاج رد الى أي مسار في المراسلة | Option to change the field "need reply" in the step processor |  | 3
|  | C | إضافة حقل لاختيار متابعة المراسلة من عدمه للأهمية مع وجود نافذة لمتابعة المراسلة | إضافة حقل لاختيار متابعة المراسلة من عدمه للأهمية مع وجود نافذة لمتابعة المراسلة |  |  | Duplicated | Red
|  | C | وجود إمكانية توضح من استلم المراسلة ومن قرأها بدون اجراء أو من اتخذ اجراء عليها | وجود إمكانية توضح من استلم المراسلة ومن قرأها بدون اجراء أو من اتخذ اجراء عليها |  |  | Duplicated | Red
|  | C | يجب اتاحة المجال لفتح ملفات .doc في الـ Viewer لتسهيل إضافة تعليق او ملاحظة | يجب اتاحة المجال لفتح ملفات .doc في الـ Viewer لتسهيل إضافة تعليق او ملاحظة |  |  | Duplicated | Red
|  | C Track | أثناء عملية البحث يجب أن يوضح إذا كان ملف معار أو لا | When searching show if the file borrowed or not | Wrong request, it will be added to tracking screen |  | On Hold | Yellow
| Reports | Reports | يجب ان يحتوي النظام على تقارير خاصة بضغط العمل ليتمكن الاشرافي من متابعة الموظفين التابعين له بشكل دوري ومن عمل ماذا | The system should have special reports for workload so the leader can check for his employees progress | Waiting for full description of these reports, what is the data to be displayed and opened by who and from which screen |  | Waiting For Input | Yellow | السجل العام والارشيف والاجازات والملفات و باقي الإدارات
| Reports | Reports | لا يوجد تقارير أمن النظام حيث توضح دخول وخروج المستفيدين | There is no system login statistics |  | 8
| Reports | C Rep | لا يوجد تقرير عن المراسلات التي تحتاج رد | No report about need reply correspondences |  | 1
|  | Reports | لا يوجد تقرير بأعمال كل شخص وانجازاته | لا يوجد تقرير بأعمال كل شخص وانجازاته |  |  | Duplicated | Red
|  | C | لا يوجد تنبيهات في النظام (Popup) تفيد في حالة ارسال المراسلة أو هناك مشكلة في الارسال | لا يوجد تنبيهات في النظام (Popup) تفيد في حالة ارسال المراسلة أو هناك مشكلة في الارسال |  |  | Duplicated | Red
|  | C | ضرورة توفير خاصية التنبيه عند وصول مراسلة إلى الوحدة التنظيمية لإجراء اللازم وعدم تعطل المراسلات | ضرورة توفير خاصية التنبيه عند وصول مراسلة إلى الوحدة التنظيمية لإجراء اللازم وعدم تعطل المراسلات | An Email is sent |  | Done
|  | C | يجب وجود تنبيه يوضح يجب استكمال البيانات المطلوبة مع توضيح الحقل المراد إدخاله | يجب وجود تنبيه يوضح يجب استكمال البيانات المطلوبة مع توضيح الحقل المراد إدخاله |  |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | C | يجب وجود تنبيه يوضح إذا كانت المراسلة عاجلة | يجب وجود تنبيه يوضح إذا كانت المراسلة عاجلة | Mail template | 4
|  | C | يجب ان يحتوي النظام على خاصية التنبيه للوحدة المعنية بحيث توضح عدد الطلبات الواردة إلى الوحدة لجميع المنتسبين للوحدة لاستكمال العمل عليها | يجب ان يحتوي النظام على خاصية التنبيه للوحدة المعنية بحيث توضح عدد الطلبات الواردة إلى الوحدة لجميع المنتسبين للوحدة لاستكمال العمل عليها |  |  | Done
| Core | B | يجب توفير تنبيه لحالات الاستعارة المتأخرة | There should notification for delayed borrowed files | Waiting for the fields to be displayed in the popup for number of delayed files list (archive section only) |  | New |  | الأرشيف | Fields provided in the follow up with delayed files but pop only for notification
| Core | B | يجب توفير تنبيه في حالة الرغبة في استعارة ملف مستعار حاليا | Show an error message when trying to borrow a file that is already borrowed |  | 4 | Done
|  | All | تغيير شكل شاشات التنبيه بحيث يكون العنوان تنبيه | تغيير شكل شاشات التنبيه بحيث يكون العنوان تنبيه |  |  | Done
|  | C | ضرورة إضافة وقت استلام المراسلة أو وقت قراءة المراسلة | ضرورة إضافة وقت استلام المراسلة أو وقت قراءة المراسلة |  |  | Duplicated | Red
|  | C Rep | نوع المراسلة عبارة عن قائمة منسدلة لكنها لا يمكن فتح هذه القائمة والاختيار منها | Could not open the list for correspondence types | Could not replicate the issue |  | On Hold | Yellow
| Reports | C Rep | البحث في الموضوع لا يعمل | البحث في الموضوع لا يعمل |  | 4
| Reports | C Rep | البحث في نوع الوثيقة لا يعمل | البحث في نوع الوثيقة لا يعمل |  | 4
|  | C Track | تغيير مسمى زر "اغلاق " الى "إعادة" | تغيير مسمى زر "اغلاق " الى "إعادة" |  |  | Duplicated | Red
| Reports | C Rep | نتائج البحث في أكثر من حقل تظهر غير صحيحة | نتائج البحث في أكثر من حقل تظهر غير صحيحة |  | 1
|  | C | لم يتم اجراء دورة العمل كاملة بما يخص الارشفة والمجلدات وكيفية تغيير أسمائها وطريقة الحفظ التلقائي للمراسلة في المجلد حسب رقم الملف | Could not see the full cycle for filing and creating folder etc. | Its already there, need to show a demo for the users |  | On Hold | Yellow
| Core | G2G | يجب تشغيل G2G service مع الجهاز المركزي لضمان عمل النظام، يجب اخذ بيانات أكثر من الوثائق المقروءة من التراسل الخارجي (الموضوع / الجهة/ المرجع/ التاريخ) | Run G2G integration with CAIT and get all attachment details (Sender, subject, date, reference number) | Waiting for response from CAIT to fully send attachment to G2G system, now they said we have to get access to UPLOAD folder |  | Waiting for Input | Yellow | الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
|  | Admin | لم يتم إضافة شاشات لقوائم النظام | لم يتم إضافة شاشات لقوائم النظام |  |  | Done
|  | Admin | لا يوجد للحقول ذات القائمة المنسدلة شاشات لتعديل البيانات (إضافة/تعديل/حذف). | لا يوجد للحقول ذات القائمة المنسدلة شاشات لتعديل البيانات (إضافة/تعديل/حذف). |  |  | Done
|  | Admin | لا يوجد شاشة لإدخال التصنيفات الفرعية | لا يوجد شاشة لإدخال التصنيفات الفرعية |  |  | Done
|  | C | صحيفة الإجراءات في المراسلات الداخلية تختلف عن صحيفة الإجراءات للمراسلات الخارجية | صحيفة الإجراءات في المراسلات الداخلية تختلف عن صحيفة الإجراءات للمراسلات الخارجية |  |  | Duplicated | Red
|  | C | صحيفة الإجراءات في خانة المرفقات يجب أن تكون خانة للإدخال من قبل المستفيد بدل أن تحتوي على اسم الملفات المرفقة | صحيفة الإجراءات في خانة المرفقات يجب أن تكون خانة للإدخال من قبل المستفيد بدل أن تحتوي على اسم الملفات المرفقة |  |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | Viewer | عند وضع sticky note لا يتم الكتابة فيه باللغة العربية مع العلم بان هذه الملاحظة تم ذكرها منذ عرض النظام على الفريق اول اختبار ولم يتم حلها الى الان | Arabic is not compatible (displayed properly) in sticky notes | Product Issue, IBM PMR raised
| Enhanc. | Viewer | ضرورة إعطاء إمكانية فتح ملفات الورود ضمن viewer للاستفادة من خصائص العرض | Add the option to open word files in the viewer to use its options | Doc files are not supported
|  | Viewer | تمت ملاحظة أنه في حال اختيار sticky note يتم تكراره عند الضغط على أي مكان بالوثيقة | When adding many sticky notes it is appearing many times on the files? | Was one user issue |  | Done
|  | Navigator | إضافة ايقونة الى النظام لإضافة دليل المستخدم | إضافة ايقونة الى النظام لإضافة دليل المستخدم |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة المستلم للسجل التاريخي | إضافة المستلم للسجل التاريخي |  |  | Duplicated | Red
| Enhanc. | All | تغيير حسنا الى موافق في جميع شاشات النظام | Change Ok to "موافق" in all screens | Navigator default can't be changed
|  | All | تغيير مسمى كود الى رقم في جميع شاشات النظام | تغيير مسمى كود الى رقم في جميع شاشات النظام |  |  | Duplicated | Red
|  | C | يجب التأكد من إعطاء رقم المراسلة عند ارسال المراسلة حتى لا يتم ارفاق مراسلات أخرى تم إعطائها نفس الرقم (او اظهار رسالة للإفادة والاستفسار) حيث حدث مشكلة اثناء التدريب عند انشاء مراسلة عند كل المتدربين تم اخذ نفس رقم المراسلة لأول شخص قام بعملية الحفظ وباقي المراسلات حفظت على انها تابعة لنفس المراسلة. | يجب التأكد من إعطاء رقم المراسلة عند ارسال المراسلة حتى لا يتم ارفاق مراسلات أخرى تم إعطائها نفس الرقم (او اظهار رسالة للإفادة والاستفسار) حيث حدث مشكلة اثناء التدريب عند انشاء مراسلة عند كل المتدربين تم اخذ نفس رقم المراسلة لأول شخص قام بعملية الحفظ وباقي المراسلات حفظت على انها تابعة لنفس المراسلة. |  |  | Done
|  | Navigator | تعريب عنوان الشاشة الخاصة في تغيير لغة النظام | Localize the language selection screen to Arabic only | How can we localize the Locale selection screen |  | On Hold | Yellow
|  | C | لم يتم توضيح اين تتم ارشفة المراسلات في حال اختيار ارشفة فقط | We did not see how the archive only document will be saved in folder structure | It will be same folder structure as correspondences |  | On Hold | Yellow
|  | C | عند اختيار الملف في المرفقات والضغط على حفظ وارفاق اخر يظهر المربع باللغة الإنجليزية | When selecting an attachment, the selection window in English | Browser |  | On Hold | Yellow
|  | C | Choose file No file attached | Choose file No file attached , in English | Browser |  | On Hold | Yellow
|  | C | في حالة الضغط على حفظ وارفاق آخر والرغبة في الرجوع عن الارفاق الآخر لا نستطيع الغاء هذه الخطوة. | if the user changed his mind and does not need to add more attachments | Just Press Cancel |  | On Hold | Yellow
|  | C | عند ارفاق ملف لا يمكن الغاء الملف الذي تم اختيار بالخطأ قبل ارسال الطلب. | عند ارفاق ملف لا يمكن الغاء الملف الذي تم اختيار بالخطأ قبل ارسال الطلب. | Press Attach Again to change the file |  | Done
|  | C | تكبير حجم الوحدة التنظيمية حيث البيانات تظهر غير كاملة | تكبير حجم الوحدة التنظيمية حيث البيانات تظهر غير كاملة |  |  | Done
| Enhanc. | Viewer | يجب توضيح / إضافة ROLE للأشخاص القادرين على الغاء الاشكال من viewer | Add and explain role needed to implement redaction option | Need research
|  | Navigator | عملية البحث لا تعمل لكل اليوزر فيجب تهيئة البيئة لجميع الموظفين | Search is not working for all users, it should configured for all | In search screen, there is recent searches and all searches |  | Done
| Enhanc. | FP | في نافذة المدير يجب تعديل الشكل الشاشة بحيث تظهر "سبب الاعفاء" / "نوع الاعفاء" على سطر واحد وإعادة ترتيب الحقول في النافذة | In FP manager screen he fields need to be rearranged | Waiting for the new order for this screen, we can't make the prompt in one line as it is dependent on correspondence theme |  | On Hold | Yellow | غير محدد | No update required as informed by Vaction section
|  | FP Track | نافذة المتابعة، جدول الموافقات يجب ان يظهر الأسماء وليس "اسم المستخدم" | نافذة المتابعة، جدول الموافقات يجب ان يظهر الأسماء وليس "اسم المستخدم" |  |  | Duplicated | Red
|  | SAB | يجب اظهار موظفين لاختباره وتدريب الموظفين | Add employees for test and training purposes | SAB team to prepare data |  | On Hold | Yellow
|  | SAB | بيانات التقييم لا تظهر | Evaluations data is missing | SAB team to prepare data |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | FP Track | إعادة ترتيب حقول النافذة في شاشة متابعة طلبات الاعفاء | Rearrange the fields in the FP tracking screen | Waiting for the new field order and what spaces we need to remove |  | Waiting For Input | Yellow | غير محدد
| Core | CR | يجب إضافة تقرير "متابعة الدوام" مع طلب التجديد | Attach the annual attendance report with the CR request | We need a new WS to get that yearly attendance sheet for the Employee | 4
| Enhanc. | CR | تغيير حقل "القرار " إلى التوصية | Change field decision to recommendation in CR step processor |  | 1
| Enhanc. | CR | في نهاية التسلسل لتجديد العقد (عند الرئيس) وبعد الضغط على الاتمام تظهر رسالة غير واضحة ويجب تعديلها | Change the unclear message when approving the CR at the president step "Do you want to ?" |  | 2
|  | CR | يجب ان يرجع الطلب بعد إتمام المسار الى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية للعلم بالنتيجة وقسم المعلومات الملفات. | يجب ان يرجع الطلب بعد إتمام المسار الى الوكيل المساعد للشؤون الإدارية للعلم بالنتيجة وقسم المعلومات الملفات. |  |  | Duplicated | Red
|  | CR | لم يظهر زر موافق أو غير موافق في حالة تجديد العقد | لم يظهر زر موافق أو غير موافق في حالة تجديد العقد | Upon request we made it as send decision only |  | Done
| Enhanc. | Navigator | يتم تغيير اسم الملف في الوارد من المعلومات والملفات الموجود يمين الشاشة الى تجديد عقد | يتم تغيير اسم الملف في الوارد من المعلومات والملفات الموجود يمين الشاشة الى تجديد عقد |  | 1
| Enhanc. | FP Track | في تقرير متابعة اعفاء من البصمة عند استعراض التقرير التفصيلي يظهر "رقم المستخدم" بدلا من أسماء الموظفين | In FP Tracking screen when displaying the approvals list it is showing User ID's not full name, which should be coming from WS. |  | 4
| Reports | Reports | يجب إضافة تقرير خاص بالإجراءات المتخذة من الموظفين لمتابعة حجم العمل والانجاز خلال فترة | يجب إضافة تقرير خاص بالإجراءات المتخذة من الموظفين لمتابعة حجم العمل والانجاز خلال فترة |  |  | Duplicated | Red
|  | CR | إضافة التنبيهات لكل مسار في تجديد العقد سواء عند القرار بالرفض أو القبول مع كتابة التعليق | إضافة التنبيهات لكل مسار في تجديد العقد سواء عند القرار بالرفض أو القبول مع كتابة التعليق |  |  | Duplicated | Red
| Core | FP | إضافة تنبيهات لكل مسار في وثيقة اعفاء من بصمة | Add notification for all the paths in the FP WF | Waiting of confirmation that we need only to send mail to all approvers same as CR, what will be the mail template |  | New |  | الاجازات | Send notification by the update to all in the previous steps
|  | C | يجب توفير إمكانية ربط مراسلة بمراسلة قديمة بسنة سابقة | Need to link a correspondence by another correspondence in a different year. | Invalid request, as it was clearly mentioned that we can link correspondence in the same year, and create a new number if it continues in a new year |  | On Hold | Yellow
|  | C | يجب تقسيم الصادر والوارد بملفات على أسماء الإدارات والقطاعات | يجب تقسيم الصادر والوارد بملفات على أسماء الإدارات والقطاعات |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة إمكانية عند اختيار ارسال المراسلة لأكثر من قطاع أو إدارة (إضافة نسخ) تكون هناك إمكانية بإضافة تعليق خاص لوحدة معينة | Add option to send different comment to the CC units. | We cannot provide individual comments for CC users |  | On Hold | Yellow
|  | C | إضافة خاصية التأكد من فتح المراسلة ووضع تتبع اذا تم فتحها من أكثر من شخص | إضافة خاصية التأكد من فتح المراسلة ووضع تتبع اذا تم فتحها من أكثر من شخص |  |  | Duplicated | Red
|  | CR | يجب توفير خاصية إضافة أكثر من موظف في نفس الوقت | Add the facility to select multiple employees onetime when creating Contract Renewal request | This is a big change request, not initially in BRD and we need a confirmation from the user |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | CR | يجب تغيير "تاريخ التوظيف" إلى "تاريخ التعيين" | The field for "Hire date" should be "تاريخ التعيين" in Arabic login |  | 1
|  | CR | يجب تغيير "تاريخ نهاية العقد" إلى "" | Contract End date should be changed to "" | Invalid request, it will not be meaningful if we make it blank |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | CR | يجب اظهار مسج "هل ترغب بتجديد العقد للمذكور أعلاه اعتبارا من فترة ... إلى فترة .... | When initiating a CR request there should be a confirmation message "Do you want to renew the contract for the selected employee from … to …" or "هل ترغب بتجديد العقد للمذكور أعلاه اعتبارا من فترة ... إلى فترة .... " in Arabic |  | 2
| Enhanc. | CR | يجب ان تكون خانة المبررات اختيارية للإشرافيين وواجبة الادخال للمسؤول المباشر فقط | The recommendation field in the CR step processor should be option to leader but mandatory only for direct manager. |  | 6
|  | CR | يجب تغيير كلمة "التعقيب" بـ "المبررات" | Change the notes field to "المبررات" which is "Reasons" | Out of the box |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | CR | الايميل الذي يتم إرساله الى الموظف بعد الانتهاء من مسار تجديد عقد لابد أن يحتوي على الجملة التالية في حالة تجديد العقد "تم تجديد عقدك اعتبار من تاريخ -------- الى تاريخ ------- توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية مها الرجيب في حالة عدم تجديد العقد "لم يتم تجديد عقدكم المنتهي بتاريخ -------- لذا يرجى مراجعة الشؤون الإدارية / قسم المعلومات والملفات لبدء إجراءات نهاية الخدمة توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية مها الرجيب | This should be the mail template for the employee after approving or rejecting his contract renewal | Waiting for confirmation to remove the admin affairs department manager name we will keep the designation and department name |  | New |  | الشئون الإدارية | remove the name of the admin affair dept manager
| Others | C | في حال اختيار "عاجل" لا يتم اظهار أي اجراء على المراسلة حين وصولها للشخص المرسل له (الرجاء توضيح عمل زر عاجل) حيث انه حاليا بلا أي اجراء تم اختياره من عدمه | When selecting Urgent there is no effect on the correspondence, please explain its actions | Waiting for preferred use, Will be used in reports and filter in the screen and finally at search , check for pop up notification and mail daily , or escalate |  | Waiting for Input | Yellow | إدارات الديوان
| Enhanc. | C | عند اختيار “أرشفة فقط" يجب أن لا يتم السماح باختيار “يحتاج رد" و "عاجل" والعكس صحيح | عند اختيار “أرشفة فقط" يجب أن لا يتم السماح باختيار “يحتاج رد" و "عاجل" والعكس صحيح |  | 2 | Done
|  | C | تحديد مستويات الارسال حيث أن رئيس القسم كمثال لا يسمح له بإرسال مراسلة للوكيل أو رئيس الديوان (عدم تجاوز الرؤساء المباشرين) | تحديد مستويات الارسال حيث أن رئيس القسم كمثال لا يسمح له بإرسال مراسلة للوكيل أو رئيس الديوان (عدم تجاوز الرؤساء المباشرين) |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة تصنيف عام الى التصنيفات الموجودة | Add a general Category for the existing ones | Waiting for more explanation on this |  | Waiting for Input | Yellow | غير محدد
| Enhanc. | C | زر نسخ إلى غير واضح في الشاشة | زر نسخ إلى غير واضح في الشاشة |  | 1 | Done
| Others | C | في شاشة اختيار الوحدة التنظيمية لإرسال نسخة من المراسلة "نسخ إلى" يتم تغيير كلمة "قيم" الى " الوحدة التنظيمية" أو الجهة | في شاشة اختيار الوحدة التنظيمية لإرسال نسخة من المراسلة "نسخ إلى" يتم تغيير كلمة "قيم" الى " الوحدة التنظيمية" أو الجهة | Need research
|  | C | الجهات في القائمة المنسدلة غير مرتبين ويجب ترتيبهم حسب الهيكل التنظيمي | الجهات في القائمة المنسدلة غير مرتبين ويجب ترتيبهم حسب الهيكل التنظيمي |  |  | Duplicated | Red
|  | C | تغيير كلمة "حسنا" الى "موافق" في شاشة النسخ كما يجب التأكد من تغيير الكلمة في كل النظام | تغيير كلمة "حسنا" الى "موافق" في شاشة النسخ كما يجب التأكد من تغيير الكلمة في كل النظام |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة عدد الجهات المرسل لهم نسخ من المراسلة للتأكد من ارسالها للجهات الصحيحة | إضافة عدد الجهات المرسل لهم نسخ من المراسلة للتأكد من ارسالها للجهات الصحيحة |  |  | Duplicated | Red
|  | C | عدم السماح بإرسال مراسلات خارجية إلا للسجل العام | Restrict sending external correspondences to GR only | Invalid request |  | On Hold | Yellow
| Others | Viewer | تغيير كلمة "حسنا" الى "موافق" في Sticky Note كما يجب التأكد من تغيير الكلمة في كل النظام | تغيير كلمة "حسنا" الى "موافق" في Sticky Note كما يجب التأكد من تغيير الكلمة في كل النظام
| Enhanc. | C | زر “إنهاء العملية " يتم تغييره إلى "إنهاء المراسلة" | زر “إنهاء العملية " يتم تغييره إلى "إنهاء المراسلة" |  | 1 | Done
|  | C | إمكانية البحث باسم الموضوع وإظهار النتائج حتى لو المراسلة لا تحتوي على مرفقات | Add option to search for correspondence if it has no attachment and only information | Default Behavior |  | On Hold | Yellow
|  | C Rep | في شاشة البحث بجزء من الموضوع لا تعمل الشاشة ولا يتم استرجاع أي بيانات (خطأ فني) | في شاشة البحث بجزء من الموضوع لا تعمل الشاشة ولا يتم استرجاع أي بيانات (خطأ فني) |  |  | Duplicated | Red
| Reports | C Rep | إضافة نوع المراسلة لحقول البحث | إضافة نوع المراسلة لحقول البحث |  | 4
| Reports | C Rep | إضافة الحقول التالية لشاشة البحث في تقرير المراسلات (درجة السرية/تحتاج الى رد) | إضافة الحقول التالية لشاشة البحث في تقرير المراسلات (درجة السرية/تحتاج الى رد) | Also add the fields to search templates | 4
|  | C Rep | تقرير المراسلات لا يسترجع بيانات عند الضغط على طباعة (خطأ فني) | تقرير المراسلات لا يسترجع بيانات عند الضغط على طباعة (خطأ فني) | Browser |  | Done
|  | C | إضافة رسالة تنبيه في حال ادخال رقم مراسلة مسجلة مسبقا في النظام بأن "رقم المراسلة مسجل مسبقا هل تريد استكمال البيانات" | إضافة رسالة تنبيه في حال ادخال رقم مراسلة مسجلة مسبقا في النظام بأن "رقم المراسلة مسجل مسبقا هل تريد استكمال البيانات" |  |  | Duplicated | Red
|  | C | إضافة تنبيه في النظام عند وصول مراسلة جديدة | Add notification on the system when new correspondence is sent to the user. | Mail notification is sent, alerts can't be handled in navigator and need more research |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | C | إضافة تنبيه للرسائل المحتاجة الى رد | Add notification for need reply correspondences | if there is dashboard or pop up of their number or mail notification before 2 days and configurable |  | Waiting for Input | Yellow | إدارات الديوان
|  | Admin | إضافة شاشة تمكن من تعديل فترة إرسال أي تنبيه في النظام | إضافة شاشة تمكن من تعديل فترة إرسال أي تنبيه في النظام |  |  | Done
|  | C | ضرورة اظهار البيانات بعد ادخال رقم مراسلة قديم | ضرورة اظهار البيانات بعد ادخال رقم مراسلة قديم |  |  | Duplicated | Red
|  | C | يجب ان يكون رقم المراسلة مرتبط بالسنة | يجب ان يكون رقم المراسلة مرتبط بالسنة |  |  | Done
|  | All | يجب حل مشكلة السيرفر وتوقفه المفاجئ وعدم وصول المراسلة ومتابعتها | يجب حل مشكلة السيرفر وتوقفه المفاجئ وعدم وصول المراسلة ومتابعتها |  |  | Done
| Core | Stamp | ضرورة إضافة التوقيع الالكتروني على الكتب والوثائق المطبوعة في الـ word | ضرورة إضافة التوقيع الالكتروني على الكتب والوثائق المطبوعة في الـ word | We will try on Doc, if works fine OK or we will convert it to PDF and put the signature and stamp on the predefined places, so the user have to keep spaces for them | 16
| Others | C | يوجد نواقص بالبرنامج خاصة بأعمال الإدارة والسكرتارية | There is missing functionalities related to administration and secretary tasks | Waiting for the exact requirements for this point, I remember it from training but we clear, documented requirements |  | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
|  | C | تصميم شاشة مشتركة متاحة لكل من المدير والمراقب والسكرتارية | تصميم شاشة مشتركة متاحة لكل من المدير والمراقب والسكرتارية |  |  | Done
| Reports | C Rep | إضافة شاشة للتقارير عن العاجلة أو المتجاوزة فترة الرد | Add a report or screen for urgent and need reply correspondences that exceed the reply period | Waiting for the exact fields and to whom and from it will open |  | Waiting for Input | Yellow | إدارات الديوان
| Core | FP | ضرورة اتاحة إمكانية التعديل لأي من الاشرافيين في المسار المُعتمد | Add option for all approvers to change the request all over the path and cancel it also | Waiting for final approval on this request |  | On Hold | Yellow | الاجازات و الإدارة العليا | We keep canceling form initiator and rejection from decision maker, but send all a notification with the update to WF
| Reports | C Rep | إضافة تنبيهات للمواضيع المُحددة بعاجل | Add notification popup for urgent correspondences | We need to know when to show this notification and will it be configurable on the whole system or defaulted to a specific period |  | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
| Others | Admin | إضافة تنبيهات للمواضيع المُحددة بوقت / إمكانية تحديد موعد التنبيه | Add notification for correspondence that are flagged for reply within a period | Waiting for the notification details and periods |  | Waiting for Input | Yellow | إدارات الديوان
|  | Admin | يجب شرح كيفية إعطاء الصلاحية للاطلاع على السري / السري للغاية من قبل المستفيد (الاشرافي) | يجب شرح كيفية إعطاء الصلاحية للاطلاع على السري / السري للغاية من قبل المستفيد (الاشرافي) |  |  | Done
| Reports | C | يجب توفير صفحة رئيسية فيها ملخص الكتب الصادرة والواردة والعاجلة بشكل مشابهه لإدارة الوثائق | Add a dashboard having the summary of incoming, outgoing and urgent correspondences | Waiting for the design for this dashboard and what data should be displayed so we can check its possibility |  | Waiting for Input | Yellow | إدارات الديوان
| Enhanc. | FP | في شاشة المتابعة للنموذج وعند استعراض الاعتمادات يجب وضع عمود لتوضيح الاعتماد بالإنابة عن من | In FP tracking screen show the delegation if exists for the approvers | Waiting for more information about this and we will need a new WS method to get the original user for the delegated one |  | Waiting For Input | Yellow | فريق النظام
|  | CR | كما يجب ان يتمكن الغير اشرافي من استخدام النظام في حال غياب المسؤول | كما يجب ان يتمكن الغير اشرافي من استخدام النظام في حال غياب المسؤول |  |  | Done
|  | C Rep | يجب توفير تقارير خاصة بالكتب والمراسلات السرية والعاجلة بشكل منفصل عن التقارير الأخرى | يجب توفير تقارير خاصة بالكتب والمراسلات السرية والعاجلة بشكل منفصل عن التقارير الأخرى |  |  | Duplicated | Red
|  | DC | عدم دمج شاشة المسح الضوئي مع شاشة ادخال بيانات المراسلة | عدم دمج شاشة المسح الضوئي مع شاشة ادخال بيانات المراسلة |  |  | Done
|  | C | عدم وجود خاصية استرجاع أو إلغاء المراسلة عند ارسالها بالخطأ | عدم وجود خاصية استرجاع أو إلغاء المراسلة عند ارسالها بالخطأ | Resend and no delete |  | Done
|  | C | تكدس بريد المراسلات الداخلية والخارجية في الشاشة وعدم ترحيلها إلى أرشيف لحفظها واسترجاعها عند الطلب | تكدس بريد المراسلات الداخلية والخارجية في الشاشة وعدم ترحيلها إلى أرشيف لحفظها واسترجاعها عند الطلب |  |  | Done
|  | C | إمكانية فهرسة وأرشفة الوثائق داخل الديوان واسترجاعها عند الحاجة هذه الخاصية غير متوفرة مع أهميتها | إمكانية فهرسة وأرشفة الوثائق داخل الديوان واسترجاعها عند الحاجة هذه الخاصية غير متوفرة مع أهميتها |  |  | Done
|  | G2G | يجب تشغيل G2G service مع الجهاز المركزي لضمان عمل النظام، يجب اخذ بيانات أكثر من الوثائق المقروءة من التراسل الخارجي (الموضوع / الجهة/ المرجع/ التاريخ) | يجب تشغيل G2G service مع الجهاز المركزي لضمان عمل النظام، يجب اخذ بيانات أكثر من الوثائق المقروءة من التراسل الخارجي (الموضوع / الجهة/ المرجع/ التاريخ) |  |  | Duplicated | Red
|  | C | رقم الجهة لا يتطابق مع القائمة المنسدلة لأسماء الجهات | رقم الجهة لا يتطابق مع القائمة المنسدلة لأسماء الجهات |  |  | Done
|  | DC | يجب إضافة زر للبحث بنافذة الادخال لتسهيل عمل القسم ولربط الموضوع برقم ملف صحيح | Add search button inside DC entry screen to find a file number | The user can open 2 different screen one for search the other for DC entry |  | On Hold | Yellow
|  | C | إعادة ترتيب لرقم الملف بحيث يبدأ من اليمين رقم الجهة / رقم التصنيف / رقم الملف | إعادة ترتيب لرقم الملف بحيث يبدأ من اليمين رقم الجهة / رقم التصنيف / رقم الملف |  |  | Done
|  | C | رقم التصنيف يبدا من اليمين إلى اليسار 5/1 – 5/3 – 5/4 | رقم التصنيف يبدا من اليمين إلى اليسار 5/1 – 5/3 – 5/4 |  |  | Done
|  | C | إزالة الاصفار الزائدة في رقم الملف | إزالة الاصفار الزائدة في رقم الملف |  |  | Done
|  | C | رقم الملف / البوكس يعتمد على نوع التصنيف ففي حالة المناقصات (5/1-5/2-5/3-5/4) يتم إضافة رقم على آخر ملف أما بالتصنيفات الأخرى يتم استخدام الرقم الأخير لحين يتم تغييره من قبل المستفيد | In some type of document the file number will be kept static for a period then it will be change by the user in admin screen, other document type will have a new number for each correspondence | Asked to be on hold as we will no longer refer to paper files |  | On Hold | Yellow
|  | Search | في نافذة البحث ، يجب ان يتم تجاهل حالة الحرف مثلا تاء مربوطة أو هاء – الالف بهمزة ومن دون همزة | في نافذة البحث ، يجب ان يتم تجاهل حالة الحرف مثلا تاء مربوطة أو هاء – الالف بهمزة ومن دون همزة | Default Behavior |  | Done
|  | C | لا يتوفر إمكانية لأرشفة الوثائق القديمة Back-log | لا يتوفر إمكانية لأرشفة الوثائق القديمة Back-log | Out of Scope |  | On Hold | Yellow
|  | C | يجب توفير خاصية ان في حال تم إضافة ملفات / مرفقات على المراسلة أن يتمكن قسم الأرشيف من الاطلاع عليها (كملف متكامل) | يجب توفير خاصية ان في حال تم إضافة ملفات / مرفقات على المراسلة أن يتمكن قسم الأرشيف من الاطلاع عليها (كملف متكامل) | Added option Archive only |  | Done
| Enhanc. | Navigator | تغيير المجلد "قسم الشؤون الإدارية" إلى مسمى مناسب يمثل المراسلات الواردة إلى القسم | Change the in basket names for Admin affair section for example to a meaningful description | Waiting for the list of in basket names, keeping in mind it will be common for each unit type and each sector | 1 | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
| Enhanc. | DC | لا يتيح للمستفيد تعريف الملف باسم الموضوع أو ما يشير عليه ويتم إعطاء اسم تلقائي لا يمت للموضوع بصلة. | Add field to name the attachment itself in DC |  |  | Duplicated | Red
|  | B | عند الضغط على استعارة الملف يوجد بطء شديد حتى يتم فتح الشاشة | عند الضغط على استعارة الملف يوجد بطء شديد حتى يتم فتح الشاشة |  |  | Done | Red
|  | B | في تفاصيل الملف المستعار يجب تغيير مسمى "المنظمة " الى "الجهة " ويجب أن يعرض فقط الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. | في تفاصيل الملف المستعار يجب تغيير مسمى "المنظمة " الى "الجهة " ويجب أن يعرض فقط الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. |  |  | Duplicated | Red
|  | B | رقم الملف يجب أن يبدأ حسب الجهة المختارة ويكون قائمة منسدلة لاختيار رقم الملف المطلوب بالإضافة الى إمكانية الكتابة الموجودة حاليا. | رقم الملف يجب أن يبدأ حسب الجهة المختارة ويكون قائمة منسدلة لاختيار رقم الملف المطلوب بالإضافة الى إمكانية الكتابة الموجودة حاليا. |  |  | Duplicated | Red
|  | B | يجب أن تكون الوحدة التنظيمية مختارة حسب صلاحية المستفيد للنظام. | يجب أن تكون الوحدة التنظيمية مختارة حسب صلاحية المستفيد للنظام. |  |  | Duplicated | Red
|  | B | أسماء الموظفين تكون هي أسماء الوحدة التنظيمية فقط. | أسماء الموظفين تكون هي أسماء الوحدة التنظيمية فقط. |  |  | Done | Red
|  | B | لا يوجد مسار عمل لوثيقة استعارة ملف. | No Workflow for files borrow. | Out of Scope |  | On Hold | Yellow
| Enhanc. | B | لا يسمح النظام بإدخال استعارة لأكثر من ملف في نفس النافذة. | The system is not allowing borrowing multiple files in one request | Waiting for the new design for the screen as it will be different from the main requested design |  | New |  | الأرشيف | Update the screen behaviour to select multiple files fron multiple organizations and create group requests, and add option to override the max number of files per user, (Assigned by national Assembly) تكليف مجلس الامة
|  | B | لا يوجد ما يمكن تقديم طلب التجديد للاستعارة في النظام كما هو مذكور في رقم (5) في الفقرة السابقة. | No files borrow request in the system. | Out of Scope |  | On Hold | Yellow
| Core | B | رقم (9) في الفقرة السابقة لا تعمل نافذة التحديث ولا تتوفر نافذه خاصة بمتابعة الملفات وتغيير حالتها. | No option to change the borrowed files status and see all the current statuses
| Core | B | لا يمكن الاطلاع على نافذة قائمة الممنوعين المذكورة في رقم (10) في الفقرة السابقة. | There should be a list for forbidden users from borrowing files | Waiting to know the business behind this like what are the conditions and what will be the period for this |  | New |  | الأرشيف | The employee will not be able t borrow if he delays a file more than 1 month and will be permitted again after he return the files
| Enhanc. | B | لا يوجد ما يوضح الحقول الواجبة الادخال في هذه الشاشة. | Highlight required fields in the screen |  | 2
|  | B | عند الضغط على زر تحديث لا يتم استرجاع البيانات المدخلة. | عند الضغط على زر تحديث لا يتم استرجاع البيانات المدخلة. |  |  | Done
|  | B | في حالة عدم رد الملف لا يتم إضافة اسم المستعير الى قائمة الممنوعين من الاستعارة لعدم وجود هذه القائمة أصلا. | في حالة عدم رد الملف لا يتم إضافة اسم المستعير الى قائمة الممنوعين من الاستعارة لعدم وجود هذه القائمة أصلا. |  |  | Duplicated | Red
|  | B | عند ظهور رسالة "هذا الملف قيد الإعارة من قبل ..." ويتم ذكر رقم الموظف الوظيفي المستعير لهذا الملف ويجب أن يتم ذكر اسمه وليس رقمه الوظيفي. | عند ظهور رسالة "هذا الملف قيد الإعارة من قبل ..." ويتم ذكر رقم الموظف الوظيفي المستعير لهذا الملف ويجب أن يتم ذكر اسمه وليس رقمه الوظيفي. | Unit Testing pending |  | Done
| Core | B | وبعد الرسالة السابقة ينتقل الى الشاشة الرئيسية ويجب ان يكون في نفس الشاشة. | When showing an error that the file is already borrowed, return to same screen not main borrow screen |  | 1 | Done
|  | B | عند اختيار إدارة واسم الموظف ومن ثم تغيير الإدارة لا يتم مسح الاسم السابق. | عند اختيار إدارة واسم الموظف ومن ثم تغيير الإدارة لا يتم مسح الاسم السابق. |  |  | Done
| Enhanc. | B | تاريخ الاستعارة يجب أن يكون يتم وضعه تلقائي كتاريخ اليوم افتراضيا ويمكن تغييره. | Borrow date should be today by default and the user can change it |  | 1
|  | B | نموذج طلب بيانات -- حسب ما تم ذكره في وثيقة المتطلبات صفحة 25 بند 4.1.6 نموذج طلب بيانات لم يتم تنفيذ وانشاء هذه الشاشة | نموذج طلب بيانات -- حسب ما تم ذكره في وثيقة المتطلبات صفحة 25 بند 4.1.6 نموذج طلب بيانات لم يتم تنفيذ وانشاء هذه الشاشة |  |  | Duplicated | Red
|  | B | الاستعارة حيث يحتوي التقرير على أسماء الموظفين / مدد الاستعارة لكل ملف / نوع الملف. | الاستعارة حيث يحتوي التقرير على أسماء الموظفين / مدد الاستعارة لكل ملف / نوع الملف. |  |  | Duplicated | Red
|  | B | قائمة الممنوعين من الاستعارة. | قائمة الممنوعين من الاستعارة. |  |  | Duplicated | Red
| Reports | Reports | التقارير الإحصائية يجب أن تحتوي على رسوم بيانية وهذا لم يتم تنفيذه. | Statistical reports should have graphs | Waiting to know what are these reports and their data and what kind of graphs like pie or histograms or what? |  | Waiting For Input | Yellow | إدارات الديوان
| Others | Admin | لم يتم إضافة شاشات لقوائم النظام | Some Admin screens are not finalized like LDAP and privacy levels | Pending finishing WS from SAB |  | Waiting For Input | Yellow | نظم المعلومات
|  | Admin | لا يوجد للحقول ذات القائمة المنسدلة شاشات لتعديل البيانات (إضافة/تعديل/حذف). | لا يوجد للحقول ذات القائمة المنسدلة شاشات لتعديل البيانات (إضافة/تعديل/حذف). |  |  | Duplicated | Red
|  | C | عند الضغط على مراسلة خارجية يتم فتح مراسلة داخلية | when opening external correspondence it is opening internal |  |  | Done
|  | C | نوع الوثيقة ك يظهر باللغة الإنجليزية | نوع الوثيقة ك يظهر باللغة الإنجليزية | Browser |  | Done
|  | C | رقم الوثيقة لا يتم تسجيله بشكل صحيح من القائمة المنسدلة الخاصة بالجهة. | رقم الوثيقة لا يتم تسجيله بشكل صحيح من القائمة المنسدلة الخاصة بالجهة. |  |  | Done
| Enhanc. | C | حقل سرية المراسلة يكون عام تلقائي | حقل سرية المراسلة يكون عام تلقائي |  | 1 | Done
|  | C | حقل الارشفة تلقائي لا | حقل الارشفة تلقائي لا | Default Behavior |  | Done
|  | C | حقل يحتاج الى رد يكون تلقائيا لا | حقل يحتاج الى رد يكون تلقائيا لا | Default Behavior |  | Done
|  | G2G | طلب انشاء فرع مراسلات جديد خاص بمكتب الرئيس صفحة 11 وثيقة تجميع المتطلبات | Add new G2G connection for president Office | SAB Task |  | On Hold | Yellow
| Core | C | Give access to the owner and his unit to the files when he creates a corr. as archive only | Give access to the owner and his unit to the files when he creates a corr. as archive only |  | 2 | Done
| Enhanc. | C | Bring popup for statistics on inbasket | bring popup for statistics on inbasket |  | 16
| Enhanc. | C | Auto populate -- cc users list | auto populate -- cc users list |  | 4
| Core | C | Automate external correspondence from internal | automate external correspondence from internal |  | 32
| Enhanc. | C | Make default search for existing documents while adding attachment fro repository as existing search template and remove option for new search | Make default search for existing documents while adding attachment fro repository as existing search template and remove option for new search | Need research
| Enhanc. | C | Fix the security field not showing properly when displaying document properties | Fix the security field not showing properly when displaying document properties | Need research
|  | C | The file number generated from the system should be out of the real range, so we don’t link new correspondence with existing ones by system generated number | The file number generated from the system should be out of the real range, so we don’t link new correspondence with existing ones by system generated number |  |  | New |  | الأرشيف | Add dash (-) instread of serial file number for newly added corr.

## Desc
Module | Description
C | Correspondence
B | Borrow Files
C Rep | Correspondence Reports
DC | Datacap (Scan)
All | All Modules
FP | Fingerprint Request
Stamp | Stamps and signature Solution
New Reports | New Report
C Track | Correspondence Tracking Screen
SAB | Related to SAB not us
Navigator | Content Navigator
CR | Contract Renewal Request
Reports | Reports Module
G2G | G2G
Admin | Admin. Screens
Viewer | Viewer
FP Track | Fingerprint Request Tracking Screen
Search | Search Screen